# Об итогах реализации Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011–2012 годы

31 мая 2013

Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на модернизацию здравоохранения Архангельской области.

Реализация программы направлена на решение следующих основных задач:

- укрепление материально-технической базы: строительство,  капитальные  ремонты, приобретение медицинского оборудования, автотранспорта;

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами;

- внедрение современных информационных систем в здравоохранении.

Всего на реализацию программы было запланировано 7,4 млрд. руб.

Финансовое исполнение Программы в 2011-2012 годах

и план на 2013 год

| Источники финансирования программы | План | Факт | Процент исполнения плана АО | План 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФФОМС | 5 167 515,0 | 4 342 067,1 | 84,0 | 402 302,2 |
| Консолидированный бюджет АО | 618 703,7 | 536 396,8 | 86,7 | 82 307,1 |
| ТФОМС | 1 623 212,3 | 1 423 364,2 | 87,7 | - |
| ИТОГО | 7 409 431,0 | 6 301 828,1 | 85,1 | 484 609,3 |

Укрепление материально-технической базы

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения было израсходовано 2 132,2 млн. руб.:

| Наименование мероприятия | Единица измерения | План 2011-2012 гг. | Факт 2011-2012 гг. | % исполнения | План 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завершение строительства | Количество объектов | 24 | 20 | 86,9 | 3 |
| Проведение капительного ремонта | Количество объектов | 31 | 28 | 90,6 | 3 |
| Оснащение оборудованием | Количество ЛПУ | 51 | 51 | 100 | 22 |
|  | Ед. | 3026 | 2826 | 93,4 | 346 |

1)Завершено строительство первой очереди поликлиники на 375 посещений в смену в п. Плесецк;

2)Построены (приобретены) 20 ФАПов, завершается строительство ФАП «Суходол» (Яренская ЦРБ), ФАП «Шардонемь»;

3)Начато строительство кислородной станции ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич»;

4)Выполнен ремонт 28 объектов (ремонт 3 объектов продолжается) (Котласская ЦГБ, «АДКБ им. П.Г. Выжлецова»);

5)Приобретено 2826  единиц оборудования для 51 Учреждения здравоохранения.

6)В 2013 году  в рамках Программы продолжится  строительство  поликлиники в п. Плесецк, ФАП «Суходол», кислородной станции ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич». Продолжится ремонт «Котласской ЦГБ» и «АДКБ им. П.Г. Выжлецова».

Приобретение медицинского оборудования

Приобретено 2826 ед. оборудования (план – 3085 ед.),  в т.ч.  9 ед. автотранспорта  для участковой службы в сельской местности,  43 машины скорой помощи, 7 передвижных мобильных комплексов

- «Тяжелое» оборудование:3 компьютерных томографа, 2 ангиографа, 45 единиц  рентгеновского оборудования (рентгенодиагностические комплексы, маммографы, флюорографы, передвижные рентген-установки);

- «Среднее» оборудование: 31 аппарат УЗИ-диагностики, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ;

- «Мелкое» оборудование: лабораторное, эндоскопическое оборудование, аппараты ЭКГ, и пр.

Из запланированных 3085 ед. заключены контракты на 2879 ед. (93,3 % плана), поставлено в ЛПУ – 2851 ед. оборудования, введено в эксплуатацию 2334 ед.

В 2013 году продолжается закупка медицинского оборудования на средства (389,9 тыс. рублей), выделенные Архангельской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1969-р и от 10 ноября 2012 года № 2076-р и на средства экономии по результатам проведенных торгов.

Задачи:

1) своевременный ввод в эксплуатацию закупленного оборудования;

2) соблюдение сроков проведения закупочных процедур, ведение достоверного мониторинга закупок;

3) обеспечение эффективного использования медицинского оборудования.

Внедрение современных информационных систем в здравоохранении

На внедрение современных информационных систем в здравоохранении было израсходовано 284,96 млн. руб.

В регионе продолжается компьютеризация здравоохранения. Организована возможность записаться в 50 учреждений здравоохранения с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

В 58 учреждениях здравоохранения можно произвести запись с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг pgu.dvinaland.ru (за 2012 год принято более 68 тыс. заявок).

На сайте министерства организована возможность произвести запись непосредственно в расписании врача в ряде учреждений здравоохранения. Официальный сайт министерства www.minzdrav29.ru (www.минздрав29.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» запущен в декабре 2011 года.

25 учреждений здравоохранения используют медицинские информационные системы «АРИАДНА», «САМСОН».

Поставлено 5235 ед. компьютерной техники (78 учреждений здравоохранения). Произведено оснащение серверных помещений, модернизация локальных вычислительных сетей (78 учреждений здравоохранения). Поставлено 68 инфоматов в 51 учреждение здравоохранения. 15 учреждений здравоохранения осуществили техническое оснащение абонентских пунктов телемедицины (в том числе мобильными абонентскими пунктами), приобретена система видеоконференцсвязи.

Закуплено  269 комплектов бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС для машин скорой помощи, 32 дежурно-диспетчерских станции (установлено 257 комплектов, оснащена 31 станция), причина неполного выполнения – срыв сроков установки поставщиком ООО «ГЛОНАСС Северо-Запад». В настоящее время ведется претензионная работа с поставщиком. Введено в эксплуатацию 135 устройств бортового навигационно-связного оборудования (50,2 %) и 15 дежурно-диспетчерских станций (46,9%).

На реализацию задачи израсходовано 75,3%  финансовых средств от запланированного.  Реализация будет продолжена в 2013 году.

Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

Для обеспечения оказания медицинской помощи на основании стандартов  в рамках Программы было израсходовано4 603,4 млн. руб.

Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской  помощи осуществляется по следующим направлениям:

- повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами;

- проведение диспансеризации детей-подростков в возрасте 14 лет;

- укрепление кадровой ситуации.

Во внедрении стандартов медицинской помощи участвовало 41 учреждение здравоохранения (в т. ч. высокотехнологичная медицинская помощь – в 6 учреждениях здравоохранения),из них 2 федеральных государственных учреждения здравоохранения, 18 областных и городских учреждений здравоохранения, 21 ЦРБ.

Уровень расходования средств ФФОМС, запланированных в рамках Программы на внедрение стандартов оказания медицинской помощи на 01.01.2013 составил 91,4 % .

Реализация мероприятий данного направления позволяет повысить качество оказания медицинской помощи, способствует снижению смертности и инвалидизации населения, повышению уровня заработной платы медицинского персонала.

Повышение заработной платы медицинских работников

Средняя заработная плата в учреждениях, в которых внедряются стандарты (1512 врачей и 4723 средних медработник)

Средняя заработная плата специалистов, оказывающих амбулаторную помощь (1734 врача и 3391 средний медработник)

Программные мероприятия по стабилизации кадровой ситуации в 2011-2012 годах

Израсходовано средств – 30 192,7 тыс. руб., в том числе:

- Компенсационное обучение студентов в СГМУ и переподготовка медицинских сестер ФАП по специальности «Лечебное дело» - 34 человека (6 465,8  тыс. руб.).

- Развитие системы управления здравоохранением (2 175,0  тыс. руб.):

- материалы в СМИ пропагандирующие повышение авторитета профессий;

- проведение видеоконференций и селекторных совещаний по проблемам развития и модернизации здравоохранения;

- выпуск информационных бюллетеней по текущей и перспективной потребности кадров.

- Единовременные денежные выплаты молодым специалистам,  выезжающим для работы в районы области: по 100 тыс. руб.  – 54 врачам, по 50 тыс. руб. – 104  средним медицинским работникам (10 600,0 тыс. руб.).

- Проведение областных конкурсов профессионального мастерства                (3 346,2  тыс. руб.).

- Компенсация найма жилья по договорам коммерческого найма                                                      (7 506,7 тыс. руб.).

- Повышение квалификации управленческих кадров по теме «Управление и экономическое развитие здравоохранения и системы ОМС» (99,0  тыс. руб.).

Углубленная диспансеризация подростков в 2011-2012 годах с целью охраны репродуктивного здоровья

Подлежало диспансеризации 17 377 подростков, осмотрено – 17 043 подростка (98,1%).

Впервые выявлено 10 118 заболеваний, из них:

- 37,6 % - болезни эндокринной системы;

- 14,2 % - болезни мочеполовой системы;

- 13,5 % - болезни системы кровообращения;

- 13,0 % - болезни костно-мышечной системы;

- 3,9 %  -  болезни глаз.

Прошли рекомендованное по результатам диспансеризации  дополнительное обследование 4 688 подростков. Проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия 8 677 подросткам.

Модернизация службы родовспоможения и детства

На развитие детской медицины за 2011-2012 гг. израсходовано средств по всем мероприятиям Программы 1 551 613,7 тыс. рублей (24,6%), в том числе:

1) Укрепление материально-технической базы – 863 710,8 тыс. рублей.

2) Внедрение современных информационных систем  – 58 683,0 тыс. рублей

3) Внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 629 219,9 тыс. рублей.

В рамках программы улучшены условия пребывания пациентов и законных представителей при получении медицинской помощи  в 14 объектах службы родовспоможения и детства.

Расширены отделения реанимации новорожденных в ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой», в ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова».

Открыты отделение реанимации новорожденных в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», отделение патологии новорожденных в ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7».

Впервые оказана высокотехнологичная медицинская помощь новорожденным детям, родившимся с экстремально низкой массой тела.

Созданы центрымедико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе родильных домов и межрайонных центров родовспоможения, что позволило снизить число отказов от новорожденных на 13,5% по сравнению с 2010 годом.

Организация выездной работы совместно с СГМУ

В 2011 – 2012 гг. было организовано 224  выезда мобильных бригад областных специалистов, в том числе совместно с интернами и ординаторами ГБОУ ВПО «Северный Государственный Медицинский Университет».

Осмотрено 34725 жителя, проведены 3 405 телемедицинских консультации. На передвижной флюорографической установке обследовано 28719 человек.

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

В сравнении с 2010 годом достигнуто снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой  системы на 5%, в том  числе от инсультов на 10,2%, инфарктов 5,6 %.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных мероприятиях

За период 2008 – 2012 годов:

- численность зарегистрированных автотранспортных средств в Архангельской области возросла на 13,8%;

- число ДТП  возросло на 25 %;

- ДТП с пострадавшими сократилось на 13 %;

- число погибших при ДТП в год возросло на 9 %.

Доля погибших на месте ДТП сократилась на 8,8 % (2012 г. – 72 % по всей  Архангельской области, на ФАД М8 – 89 %);  среднегодовое число выездов бригад «03» на место ДТП возросло на 7,7 %;  среднегодовое число пострадавших при ДТП, госпитализированных в учреждения здравоохранения, возросло на 9 %; доля умерших в ЛПУ (от общего числа погибших при ДТП) остаётся в пределах 26 %.

Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

В рамках Программы приобретено 12 рентгенаппаратов, 31 аппарат ультразвуковой диагностики, 40 единиц эндоскопического оборудования, девять маммографов, а также  68 единиц медицинского оборудования  для ГБУЗ АО «АКОД».

В сравнении с 2010 г. отмечается рост смертности на 5,4%, в тоже время снизилась доля умерших в  течение  первого года болезни  на 3,9%, увеличилась пятилетняя выживаемость на 1,8 %, выявляемость на 1-2 стадиях на 0,4 %.

Совершенствование медицинской помощи больным  с туберкулезом

В рамках Программы для укрепления материально-технической базы фтизиатрической службы приобретен рентген-аппарат для ГБУЗ АО «АКПТД» и  ФОГ аппараты для 3 лечебно-профилактических учреждений. В 2013 году  будет приобретена передвижная Rg-установка для Котласской ЦГБ.

С 2010 г. снизились показатели заболеваемости, общей смертность от туберкулеза, улучшились показатели клинического излечения: 2010 г. – 62,7 %, 2012 г. – 72,6%.

Итоги и задачи

В целом исполнение выполнения мероприятий программы модернизации можно считать удовлетворительным.

Задачи:

- продолжить реализацию мероприятий программы в 2013 году;

- осуществлять действенный оперативный контроль за ходом строительных и ремонтных работ на объектах здравоохранения, включенных в программу модернизации здравоохранения 2013 г.;

- принять меры по вводу в эксплуатацию медицинского и компьютерного оборудования, закупленного в рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2011 – 2013  г.;

- осуществлять мониторинг и контроль за использованием медицинского оборудования, закупленного за счет средств программы модернизации здравоохранения;

- принять меры по вводу в эксплуатацию и бортовой аппаратуры спутниковой навигации, закупленной в рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2012  г.;

- обеспечить контроль за вводом в эксплуатацию и функционированием  закупленных инфоматов, а также  обеспечить возможности предварительной записи к врачам с использованием сети «Интернет»;

- вести претензионную  работу по фактам несвоевременного и некачественного выполнения условий государственных контрактов, заключенных в рамках осуществления мероприятий модернизации здравоохранения Архангельской области.

Целевые индикаторы Программы модернизации

Итоги реализации Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на  2011-2012 годы в ГБУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая больница»

Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на модернизацию здравоохранения Архангельской области.

- Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

  - Укрепление материально – технической базы учреждения;

  - Внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

  - Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой специалистами.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на реализацию Программы, а также средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области и консолидированного бюджета Архангельской области.

- На выполнение поставленных задач учреждению было предусмотрено в Программе 92 235,8 тыс. рублей.

- Финансовое исполнение Программы в 2011 – 2012 годы:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ФФОМС | 68 402,4 | 68 402,4 | 100 |
| Консолидированный бюджет АО | 15 560,0 | 15 560,0 | 100 |
| ТФОМС | 8 273,4 | 8 273,4 | 100 |
| ВСЕГО | 92 235,8 | 92 235,8 | 100 |

- Укрепление материально – технической базы учреждения

| Наименование мероприятия | Единица измерения | План 2011 – 2012 годы | Факт 2011 – 2012 годы | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение капитального ремонта стационара | Кол-во объектов | 1 | 1 | 100 |
| Оснащение медицинским оборудованием | Кол – во единиц | 55 | 55 | 100 |

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств по Программе, тыс. руб. | Фактически освоено средств по Программе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | ФФОМС | Бюджет АО | Всего | ФФОМС | Бюджет АО |
| Проведение капитального ремонта стационара | 35 211,0 | 33 451,0 | 1 760,0 | 35 211,0 | 33 451,0 | 1 760,0 |
| Приобретение медицинского оборудования | 31 353,0 | 17 553,0 | 13 800,0 | 31 353,0 | 17 553,0 | 13 800,0 |
| ВСЕГО по задаче | 66 564,0 | 51 004,0 | 15 560,0 | 66 564,0 | 51 004,0 | 15 560,0 |

Перечень приобретенного оборудования по Программе:

| Наименование оборудования | Количество единиц | Стоимость 1 – ой единицы, руб. | Всего стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Синоптофор | 1 | 323340 | 323340 |
| Видеоофтальмоскоп | 1 | 300000 | 300000 |
| Эндотелиальный микроскоп | 1 | 987000 | 987000 |
| Авторефкератометр | 1 | 359100 | 359100 |
| Механический фороптер | 2 | 166666,5 | 333333 |
| Щелевая лампа | 8 | 310000 | 2480000 |
| Автоматический периметр | 2 | 465375 | 930750 |
| Рабочее место офтальмолога | 3 | 277333 | 832000 |
| Оптический биометр | 1 | 1293000 | 1293000 |
| Авторефрактометр для быстрого и бесконтактного измерения рефракции | 1 | 475000 | 475000 |
| Система офтальмологическая хирургическая комбинированная | 1 | 2699289 | 2699289 |
| Диодный лазерный аппарат | 1 | 233150 | 233150 |
| Инструментальный стол для мед.оборудования (большой) | 1 | 52200 | 52200 |
| Моторизированные столы для мед.оборудования | 15 | 30378 | 455672 |
| Бесконтактный тонометр | 2 | 360000 | 720000 |
| Операционный микроскоп | 1 | 865690 | 865690 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | 1 | 1570000 | 1570000 |
| Автоматический пневнотонометр | 1 | 398728 | 398728 |
| Портативная электрофизиологическая система с насадками для детей | 1 | 1220000 | 1220000 |
| Специализированный стерилизатор для высокотехнологичного офтальмохирургического инструментария | 2 | 174976,5 | 349953 |
| Ультразвуковая рукоятка для системы офтальмологической хирургической комбинированной | 1 | 141600 | 141600 |
| Авторефрактокератометр | 1 | 264000 | 264000 |
| Щелевая лампа | 1 | 198000 | 198000 |
| Широкопольная цифровая педиатрическая ретинальная камера | 1 | 4500000 | 4500000 |
| Хирургическая система для проведения операций | 1 | 9251100 | 9251100 |
| Столы для медоборудования | 1 | 48900 | 48900 |
| Столы для медоборудования | 2 | 35597,5 | 71195 |
| итого | 55 |  | 31 353 000 |

Приобретенное оборудование введено в эксплуатацию и эффективно используется в работе учреждения.

- Внедрение современных информационных систем здравоохранения

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств по Программе, тыс. руб. | Фактически освоено средств по Программе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | ФФОМС | Бюджет АО | Всего | ФФОМС | Бюджет АО |
| Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 2 987,5 | 2987,5 |  | 2 987,5 | 2 987,5 |  |
| Ведение единого регистра медицинских работников | 19,0 | 19,0 |  | 19,0 | 19,0 |  |
| Ведение электронного паспорта учреждения | 19,0 | 19,0 |  | 19,0 | 19,0 |  |
| ВСЕГО по задаче | 3 025,5 | 3 025,5 |  | 3 025,5 | 3 025,5 |  |

Перечень оборудования и программного обеспечения приобретенного для внедрения информационных систем в учреждении:

| Наименование оборудования/ ПО | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Сервер | 3 | 314 970,0 |
| Автоматизированное рабочее место | 45 | 1 114 375,0 |
| Многофункциональное устройство | 5 | 52 700,0 |
| Принтер | 14 | 180 600,0 |
| Построение магистральной оптической кабельной системы | 1 | 557 307,67 |
| Антивирусное программное обеспечение | 150 | 70 492,99 |
| VipNet Coordinator | 1 | 119 000.0 |
| Модуль доверенной загрузки МДЗ - Эшелон | 50 | 229 000,0 |
| Монтаж системы кондиционирования | 1 | 138 000,0 |
| Программное обеспечение по регистру | 1 | 11 000,0 |
| VipNet | 3 | 22 240,0 |
| Средство анализа защищенности | 1 | 35 000,0 |
| Источник бесперебойного питания | 16 | 92 824,82 |
| Диск SAS | 7 | 49 989.52 |
| Всего |  | 2 987 500,0 |

На сайте учреждения организована возможность произвести запись непосредственно в расписание врача.  А также можно записаться с использованием Единого портала государственных муниципальных услуг.

- Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой специалистами.

В 2012 году учреждение участвовало во внедрении стандарта медицинской помощи больным с катарактой. На оказание данной медицинской помощи предусмотрено в Программе 15 084,8 тыс. руб., в том числе за счет средств ФФОМС – 6 811,4 тыс.рублей, за счет средств ТФОМС – 8273,4 тыс. рублей. Уровень расходования средств, запланированных в рамках Программы на внедрение стандартов оказания медицинской помощи, составил 100 % .

Медицинская помощь по стандарту больным с катарактой оказана 637 больным.

В 2011 – 2012 году учреждение участвовало в повышении доступности амбулаторной медицинской помощи. На оказание данной медицинской помощи в Программе было предусмотрено 7561,5 тыс. рублей за счет средств ФФОМС.  Исполнение 100%.

Финансовые	средства по задаче Программы предоставлялись страховыми медицинскими организациями на основании выставленных счетов. Счета на оплату медицинской помощи формировались на основании дополнительных тарифов на оплату медицинской помощи, в том числе в части оплаты труда и на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов.

Учреждение направляло полученные по дополнительным тарифам средства на выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу, участвующему в реализации данных мероприятий и на обеспечение лекарственными препаратами и расходным материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании медицинской помощи.

Денежные выплаты специалистам, участвующим в реализации Программы начислялись с учетом соответствия выполненных объемов и показателей оценки деятельности.

8. Организация выездной	работы по Архангельской области.

Специалисты учреждения участвовали в четырех выездах в составе областной мобильной бригады. Было осмотрено 430 человек.

9. Целевые индикаторы доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения Программы

| Наименование индикатора | Целевое значение индикатора по отрасли | Факт учреждения 2012 год. |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая занятость койки | 331 | 339,9 |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | 25,0 | 16,0 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата врачей | 25 627,0 | 41 520,0 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата средних медицинских работников | 16 572,0 | 20 920,0 |
| Фондовооруженность учреждений здравоохранения | 2 764 071,0 рублей на одного врача | 5 408 976,38 рублей на одного врача |
| Фондооснащенность учреждений здравоохранения | 23 042,0 рублей на один кв. метр | 15 985,06 рублей на один кв. метр. |